ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГОРОДИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05.12.2013 ж.д. ст. Плавица N 88

**О муниципальной Программе «Устойчивое развитие территории сельского поселения Богородицкий сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы»**

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения от 15.06.2009г. № 131-рс «О Стратегии социально-экономического развития территории сельского поселения Богородицкий сельсовет Добринского муниципального района до 2020 года» с изменениями от 24.04.2012г. № 100-рс, постановлением администрации сельского поселения от 12.09.2013г № 67 «О Порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Богородицкий сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области» администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории сельского поселения Богородицкий сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

Богородицкий сельсовет А.И. Овчинников

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Богородицкий сельсовет**

**на 2014-2020годы».**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Богородицкий сельсовет на 2014-2020годы».**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация сельского поселение Богородицкий сельсовет Добринского муниципального района (далее – Богородицкий сельский совет |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 годы |
| Подпрограммы | 1. «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Богородицкий сельсовет».  2. «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет».  3. «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет»  4. «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет» |
| Цели муниципальной программы | Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Богородицкий сельсовет |
| Индикаторы цели муниципальной программы | - создание новых рабочих мест, ед  - темп роста налоговых поступлений, %;  - ввод жилья, -кв. м.  - темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий), %; |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.  2. Создание условий для развития человеческого потенциала.  3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.  4. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления. |
| Показатели задач | 1.1. Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, %.  1.2. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %.  1.3. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением, %.  2.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %.  2.2. Среднее число посещений культурно-досуговых учреждений поселения, чел.  2.3. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.  3.1 Динамика сокращения деструктивных событий, ед  4.1. Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование, соответствующее направлению деятельности, %  4.2 Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, чел |
| Объемы финансирования за счет средств местного бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета 64 567,9 тыс. руб., из них:  2014 год –10 346,4 тыс. руб.;  2015 год –9 290,5 тыс. руб.;  2016 год –8 986,2 тыс. руб.;  2017 год –8 986,2 тыс. руб.;  2018 год –8 986,2 тыс. руб.;  2019 год –8 986,2 тыс. руб.;  2020 год –8 986,2 тыс. руб.  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение в 2020 году:  - создание новых рабочих мест- 12 человек  - темп роста налоговых поступлений, - 25%;  - прироста инвестиций в основной капитал ежегодно на 15%;  - увеличение ввода жилья к базовому 2013 году на 832 кв.м.  - доля муниципальных служащих прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих 100% |

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

**1. Краткая характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем и рисков социально экономического развития сельского поселения Богородицкий сельсовет.**

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения Богородицкий сельсовет на 2014- 2020 годы» характеризует уровень благоустройства, развитие инфраструктуры на территории поселения на 2014***–***2020 годы, определяет цель, индикаторы цели, задачи развития на среднесрочную перспективу, показатели задач, объемы финансирования и ожидаемые результаты, которые необходимо достичь для реализации целей данной программы

**Сельское поселение Богородицкий сельсовет** – муниципальное образование, расположенное на территории Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, в пределах Окско-Донской низменности Центрального Черноземья на востоке Липецкой области. Климат умеренно-континентальный. Поселение граничит на севере с сельским поселением Пушкинский сельсовет, на востоке – с сельским поселением Новочеркутинский сельсовет, на юге – с сельским поселении Тихвинский сельсовет, на западе с сельским поселением Дуровский сельсовет, на северо-западе с сельским поселением Хворостянский сельсовет. Сельское поселение Богородицкий сельсовет расположено в северо-западной части Добринского района в 22 км от районного центра Добринка и в 80 км от областного центра - г. Липецка. Площадь территории - 4369 га. Население – 4154 человек. Имеет 5 сельских населенных пункта: железнодорожная станция Плавица (2857 чел.), деревня Ольговка (524 чел.), деревня Благодать (192 чел. ), поселок Пролетарий (256 чел.), село Богородицкое (325 чел.), село Падворские Выселки ( 21 чел.) , деревня Казельки (9 чел.) . Административным центром сельского поселения Богородицкий сельсовет является ж.д.ст. Плавица.

Основой экономического потенциала являются предприятия перерабатывающей промышленности – ОАО «Добринский сахарный завод» и сельскохозяйственного значения - ООО Агрофирма "Добрыня", ООО «Гелиос», ООО «Добринка Агро», 96 субъектов малого бизнеса. Ведущее место занимает продукция перерабатыающей промышленности и сельского хозяйства. Социальная инфраструктура представлена 1 лечебным учреждением – Плавицкой участковой больницы, 1 гимназией , 1 детским садом , 1 домом Культуры и 1 библиотекой.

В населенных пунктах поселения обслуживаются объекты уличного освещения, устройства наружного освещения.

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения. Благоустройство территорий поселения – важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления

В сельском поселении Богородицкий сельсовет проводится целенаправленная работа по благоустройству территории: проведены работы по ремонту дорожного покрытия, установлены дорожные знаки, проведены дополнительные линии уличного освещения, ручная уборка дорог местного значения и т.д..

Но, несмотря на это существует ряд проблем в вопросах благоустройства, которые нужно решать.

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В сегодняшнем состоянии коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью, высокой степенью аварийности, низкой эффективностью системы управления.

Актуальна проблема износа объектов коммунальной инфраструктуры. Уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры составляет 87 процентов. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры связана как с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, так и со строительством новых объектов, направленных на их замену.

Существующие финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства и инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны.

Низкий уровень благоустройства отдельных населенных пунктов и состояние инфраструктуры на территории поселения вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории сельского поселения Богородицкий сельсовет нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Создание условий для устойчивого развития сельских территорий является одной из важнейших стратегических целей государственной политики, достижение которой позволит повысить конкурентоспособность экономики и благосостояние граждан.

Важнейшей составляющей социально ориентированной экономики является широко развитая и успешно функционирующая система отраслей социальной сферы. Социальная сфера – это самостоятельная сфера общественной жизни, в которой реализуются многообразные социальные интересы в отношениях социальных субъектов.

В современной экономике социальная сфера стала важнейшим фактором и источником экономического роста. Возможности поступательного развития экономики оказались напрямую связанными с качественным развитием способностей человека. Определяющее влияние на качество рабочей силы оказывает культурное обслуживание и все те сферы деятельности, которые формируют человеческий капитал.

В развитии и формировании личности большое значение имеет его нравственное воспитание и развитие, роль моральных принципов, а также физическое воспитание, укрепление сил и здоровья.

Социальная сфера охватывает все пространство жизни человека – от условий его труда и быта, охраны здоровья, досуговой деятельности до социально-культурных и национальных отношений.

Сферой реализации муниципальной программы также является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На территории сельского поселения Богородицкий сельсовет существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, лесные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.

Наибольшую угрозу для населения сельского поселения представляют распространение природно-очаговых инфекций, источником и резервуаром которых являются мышевидные грызуны на территории сельского поселения.

Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

К числу основных проблем развития территории относятся:

а) сложная демографическая ситуация.

Складывающаяся демографическая ситуация не способствует формированию трудового потенциала, обеспечивающего поступательное социально-экономическое развитие сельской территории.

б) низкий уровень развития инженерной инфраструктуры и социальной сферы.

Низкий уровень обеспеченности села объектами социально-инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обусловливающих непривлекательность сельской местности и рост миграционных настроений, особенно среди сельской молодежи.

Развитие местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих этапов в становлении современной политической системы России. Будучи максимально приближенным к населению, оно является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства, а механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является муниципальная служба.

В связи с этим развитие и совершенствование муниципальной службы и муниципального управления является одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти.

Положительный социально-экономический климат в поселении возможен только в условиях совершенствования системы муниципального управления и развития муниципальной службы. В связи с этим, особо актуальным являются вопросы формирования кадрового потенциала и обеспечение системности практической подготовки кадров, способных эффективно работать в органах муниципального управления.

В настоящее время в администрации сельского поселения Богородицкий сельсовет занято 8 человека, из них муниципальных служащих 4 человека.

Высшее образование имеют 50 процентов муниципальных служащих.

Кадровая проблема сегодня остаётся самой острой практически во всех отраслях и сферах жизни нашего общества и государства.

Обучение кадров рассматривается как процесс, в ходе которого решаются следующие задачи: формирование высокопрофессионального кадрового корпуса муниципальных служащих, обеспечение стабильности кадров муниципальной службы; стимулирование профессиональной компетентности и повышения квалификации работников, повышение организованности, ответственности и дисциплинированности кадров.

Развитию кадрового потенциала муниципальной службы способствуют правовое регулирование и оптимальная организация прохождения муниципальной службы, единое информационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, плановое и системное развитие муниципальной службы.

В ходе реализации Программы могут возникнуть следующие риски:

- макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции;

- финансовые риски, связанные с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования;

- природные риски, связанные с воздействием на жизнедеятельность сельского населения опасных природных явлений.

-социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. Управление данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов мероприятий и практических действий, информационного сопровождения реализации Программы.

**2. Описание целей и задач муниципальной программы, обоснование сосстава и значений целевых индикаторов и показателей задачи.**

Основными приоритетами муниципальной политики является устойчивое развитие поселения путем решения всех поставленных мероприятий и задач.

Целью Программы является создание условий для устойчивого развития сельского поселения Богородицкий сельсовет на 2014 – 2020годы.

Индикатором достижения цели:

- создание новых рабочих мест, ед

- темп роста налоговых поступлений, %;

- ввод жилья, -кв. м.

- темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий), %;

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства;

2. Создание условий для развития человеческого потенциала;

3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения;

4. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления;

Результатом решения поставленных задач станет:

Обеспечение в 2020 году:

- прироста инвестиций в основной капитал ежегодно на 15 %;

- прироста налоговых поступлений ежегодно на 25%;

- увеличение ввода жилья к базовому 2013 году на 832 кв.м.

**3. Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы.**

Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются четыре подпрограммы:

1. « Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Богородицкий сельсовет».

2. «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет».

3. «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет»

4.«Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселении Богородицкий сельсовет.

В совокупности все эти подпрограммы позволяют добиться результатов, связанных с улучшением условий проживания населения на территории сельского поселения.

**4. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы.**

Сроки реализации Программы охватывают период 2014 – 2020 годов без выделения этапов.

Результатом реализации Программы является создание к 2020 году благоприятных условий проживания граждан, улучшение внешнего облика поселения.

К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы в 2020 году относятся:

- создание новых рабочих мест- 12 человек

- темп роста налоговых поступлений, - 25%;

- прироста инвестиций в основной капитал ежегодно на 15%;

- увеличение ввода жилья к базовому 2013 году на 832 кв.м.

- доля муниципальных служащих прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих 50%

Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и целевым показателям задач. Сведения об индикаторах цели и показателях задач Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.

**5. Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет ассигнований по годам реализации муниципальной программы.**

Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014-2020 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований местного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного бюджета и средств внебюджетных источников. (Приложение 2)

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 64 567,9 тыс. руб., в том числе:

- подпрограммы «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Богородицкий сельсовет» - предположительно 42 223,5 тыс. руб.;

- подпрограммы «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет» - предположительно 21 083,7 тыс. руб.;

- подпрограммы «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет» - предположительно 700,0 тыс. руб.

- подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет» - предположительно 560,7 тыс. руб.

Краткое описание финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств из иных источников, не запрещенных действующим законодательством представлено в Приложении 3 к Программе.

**6. Описание мер государственного регулирования и обоснование необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы.**

Меры муниципального регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) не применяются.

**7. Мониторинг реализации муниципальной программы.**

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=8F6B8498B70F55B02107782FF9636E271FC2496CB902FBC0BC80FFDBD58AF8A09E59C8270140F21A1371DEr5Z4K) разработки, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Богородицкий сельсовет . Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетов Программы.

Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.

Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации Программы.

**8. Методика расчета целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы поселения**

Оценка достижения целей Программы по годам ее реализации осуществляется посредством определения степени и полноты достижения поставленных задач, а также с использованием следующих целевых индикаторов и показателей:

- создание новых рабочих мест

- темп роста налоговых поступлений, %;

- темп роста среднемесячных денежных доходов, %.

- развитие коммунальной инфраструктуры, реконструкция (строительство) социальных объектов;

- удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, %.

- доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %.

- обеспеченность населения централизованным водоснабжением, %..

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %.

- среднее число посещений культурно - досуговых учреждений поселения , чел.

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.

- динамика сокращения деструктивных событий

- удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование, соответствующее направлению деятельности, %

- численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, чел

- разработка планов инвестиционных площадок

Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей Программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

Степень эффективности реализации Программы определяется путем сопоставления фактических значений целевых индикаторов и показателей с прогнозными значениями, установленными Программой на определенный год.

**Подпрограмма 1**

**«Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Богородицкий сельсовет».**

**Паспорт Подпрограммы 1**

(далее – Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры  2.Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения. |
| Показатели задач подпрограммы | 1. Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км.  2. Протяженность построенных (отремонтированных) водопроводных сетей, км.  3.Протяженность освещенных частей улиц, проездов, км. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы. |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 42 223,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2014 г. – 7 155,4 тыс. руб.,  2015 г. – 6 098,6 тыс. руб.,  2016 г. – 5 793,9 тыс. руб.,  2017 г. – 5 793,9 тыс. руб.,  2018 г. – 5 793,9тыс. руб.,  2019 г. – 5 793,9тыс. руб.,  2020 г. – 5 793,9тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы к 2020 году позволит:  - увеличить протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог до 25,0 км.  - увеличить протяженность построенных (отремонтированных) водопроводных сетей, до 12 км.  - увеличить протяженность освещенных частей улиц, проездов, до 25,4 км. |

**1.** **Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы , описание основных проблем и рисков.**

**Коммунальное хозяйство**

На сегодняшний день деятельность коммунального комплекса села характеризуется неудовлетворительным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами сложившейся ситуации является высокий уровень физического и морального износа основных фондов, низкая эффективность системы управления коммунальным комплексом, отсутствие стимулирования развития инженерной инфраструктуры.

Выходом из сложившейся ситуации может послужить масштабная реализация проектов: модернизации, новое строительство и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия в Подпрограмме представлены по основному направлению:

- обеспечение населения центральным водоснабжением и качественной питьевой водой.

Высокий износ водопроводных сетей является основной причиной потерь при транспортировке воды и, как следствие, приводит к дефициту в обеспечении населения питьевой водой нормативного качества. Мероприятия Подпрограммы позволят осуществить модернизацию и техническое перевооружение систем водоснабжения с использованием современного оборудования и материалов, установку приборов учета воды, внедрение новейших разработок в области энергосбережения и автоматизации производственных процессов, а так же полное отсутствие систем водоснабжения в отдаленных селах на территории администрации сельского поселения.

**Дорожное хозяйство**

Автомобильные дороги представляют собой комплекс инженерных сооружений, предназначенных для обеспечения круглосуточного, непрерывного, удобного и безопасного движения автомобилей с расчетной нагрузкой и установленной скоростью в любое время года и в любых условиях погоды.

Автомобильные дороги, в том числе внутрипоселенческие, являются важнейшим звеном транспортной системы страны, без которого не может функционировать ни одна отрасль народного хозяйства. Уровень развития и техническое состояние дорожной сети существенно и многообразно влияют на экономическое и социальное развитие как страны в целом, так и отдельных регионов.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов сельского поселения Богородицкий сельсовет составляет 25.4 км, из которых 16,5 км покрыты асфальтом, 6,6 км- щебень, 13,3 км – грунтовые.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

-  содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечения дорожного движения;

-  ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно – эксплутационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные  характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

-  капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и(или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или их частей), выполнение которых осуществляется  в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса категории автомобильной дороги и при выполнение которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством  выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит на прямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их  оптимального использования с целью максимального снижения количества проблемных участков дороги и сооружений на них.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать своевременному и качественному проведение объемов работ по содержанию автомобильных дорог и проведению капитального ремонта.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении Богородицкий сельсовет позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсах и координировать усилия бюджетов всех уровней.

**Благоустройство**

Подпрограмма по благоустройству территории населенных пунктов расположенных на территории сельское поселение Богородицкий сельсовет, разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; Уставом сельского поселение .

Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику сельского поселения.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

-отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории муниципального образования в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

-снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности;

-недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства на территории населенных пунктов поселения со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории сельского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Низкий уровень благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Наблюдается низкий уровень благоустройства, ненадлежащее содержание газонов, отсутствие тротуаров, не производится подсыпка и грейдирование грунтовых дорог в полном объеме. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как детские площадки, фонтан, нуждаются в ремонте.

Запущенное состояние большей части зеленых насаждений. Деревья и кустарники нуждаются в своевременной подрезке и дополнительном уходе.

Зон отдыха, созданных на территории сельского поселения явно недостаточно, в связи с чем требуется обустройство дополнительных зон отдыха. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, установки дополнительных скамеек и урн.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории населенных пунктов сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства населенных пунктов и состояние транспортной инфраструктуры, вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

В настоящее время очевидно, что решение стоящих задач требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

В связи с этим возникает необходимость комплексного программно-целевого подхода в решении проблем благоустройства населенных пунктов, конкретизации мероприятий, планированию первоочередных и перспективных работ для обеспечения комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

**2. Задачи, показатели задач подпрограммы.**

Реализация Подпрограммы направлена на создание благоприятных условий жителям поселения, обеспечение развития инфраструктуры и развития дорожного транспорта посредством выполнения следующих задач:

1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры

2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Реализация программы рассчитана на 2014- 2020 годы без выделения этапов.

**4. Характеристика основных мероприятий по реализации подпрограммы**

В рамках Подпрограммы планируется осуществление следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 «Ремонт внутрипоселенческих дорог»

Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1 «Ямочный ремонт внутрипоселенческих дорог»

Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1 «Закупка глубинных насосов»

Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 1 «Ремонт систем водоснабжения»

Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 1 «Анализ воды»

Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 1 «Ремонт трубопроводов, отопления, горячего, холодного водоснабженияж.д. ст. Плавица»

Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 1 «Оформление права собственности муниципальное имущество»

Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 1 «Теплоизоляция трубопроводов»

Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1 «Уличное освещение»

Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Организация и содержание мест захоронения»

Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1 «Окашивание, опиливание, озеленение»

Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1 «Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений»

**5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Источниками финансирования Подпрограммы могут являться собственные средства предприятия, внебюджетные средства.

Объем финансирования из местного бюджета и перечень мероприятий по реализации Подпрограммы будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год. Ориентировочная сумма средств из местного бюджета на весь период реализации составит 42 223,5 тыс. руб.

Ориентировочная потребность в финансировании для реализации данной Подпрограммы составляет 42 223,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. – 7 155,4 тыс. руб.,

2015 г. – 6 098,6 тыс. руб.,

2016 г. – 5 793,9 тыс. руб.,

2017 г. – 5 793,9 тыс. руб.,

2018 г. – 5 793,9 тыс. руб.,

2019 г. – 5 793,9 тыс. руб.,

2020 г. – 5 793,9 тыс. руб.

**Подпрограмма 2**

***«Развитие социальной сфера на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет»***

**Паспорт Подпрограммы 2**

(далее – Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1. Приобщение жителей поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  2.Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения.  3. Обеспечение доступности для населения информационных ресурсов через библиотечное обслуживание. |
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1. Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, ед.  Показатель 2. Количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, ед.  Показатель 3. Количество посещений муниципальной библиотеки поселения на 100 человек населения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 по 2020 годы. |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 21 083,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2014 г. – 3 010,9 тыс. руб.,  2015 г. – 3 011,8 тыс. руб.,  2016 г. – 3 012,2 тыс. руб.,  2017 г. – 3 012,2 тыс. руб.,  2018 г. – 3 012,2 тыс. руб.,  2019 г. – 3 012,2 тыс. руб.,  2020 г. – 3 012,2 тыс. руб.  Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году:  - Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, ед.  - увеличение количество посещений муниципальной библиотеки поселения до 3 655 посещений.  -увеличить количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями до 300 мероприятий. |

**1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы , описание основных проблем и рисков.**

**Культура**

В период социально-экономических преобразований основной целью государственной политики в сфере культуры является сохранение богатейшего культурного потенциала. Положительным результатом данной политики является то, что в целом удалось сохранить накопленный ранее культурный потенциал, сеть и систему учреждений культуры.

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение, как на федеральном уровне, так и в муниципальных образованиях.

Оптимизация сети позволила сохранить все учреждения культуры.

На территории сельского поселения функционируют:

- Богородицкий сельский Дом культуры;

- Богородицкая сельская библиотека;

Проводимые в учреждениях культуры поселения мероприятия, направлены на широкий доступ всех слоёв населения к реализации своих культурных потребностей. Они стремятся расширить сферу культурно-образовательных, познавательных и других видов услуг. Новые условия жизни, новые стандарты диктуют поиск новых технологий, поэтому учреждения культуры организовывают мероприятия с использованием различных форм работы.

Каждый фестиваль, конкурс или смотр по народному творчеству - это школа к вершине мастерства. Кардинальные перемены, связанные с реформированием нашей отрасли, и возникшие с этим финансовые трудности ощутимо отразились на организационных основах и условиях проведения этих мероприятий.

Учреждения культуры поселения отстают от требований современности и становятся все менее привлекательными для населения, особенно молодежи. Мероприятия Подпрограммы предусматривают решение проблем по следующим направлениям:

- приобщение молодежи к духовным и культурным ценностям отечественной культуры;

- поддержка лучших традиционных и новых форм культурно-досуговой деятельности.

Материально-техническая база учреждений культуры отстает от требований современности и остро нуждается в укреплении и совершенствовании. На ситуацию по укреплению материально- технической базы влияет распределение бюджетных средств, связанных с реорганизацией. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и искусства ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения. Из-за недостаточного финансирования увеличился разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.

Кадровый потенциал учреждений культуры составляют – 100 % со средне- специальным образованием .

Таким образом, накопленный потенциал культуры поселения требует преобразований, на осуществление которых и направлена Подпрограмма.

**Физкультура и спорт**

Осознавая важность физического развития населения, администрацией сельского поселения значительное внимание уделяется физкультурно-массовым и спортивным мероприятиям.

На территории сельского поселения функционирует Богородицкий физкультурно-оздоровительный комплекс.

Так, в сельском поселении стали традиционными спортивные праздники, посвященные Дням села, знаменательным датам, профессиональному празднику Дню физкультурника, соревнования.

Проводится определенная работа по укреплению материально-технической базы спорта. Мероприятия Подпрограммы предусматривают решение проблем по следующим направлениям:

- приобщение жителей поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом

Вместе с тем преждевременно говорить о полной стабилизации ситуации в сельском поселении физической культуры и спорта. По-прежнему мало внимания уделяется использованию средств физической культуры в работе с инвалидами.

Состояние материально-технической базы, организация физкультурно-спортивной направленности, оснащения их оборудованием и инвентарем оставляет желать лучшего.

**2. Задачи, показатели задач подпрограммы.**

1. Приобщение жителей поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения.

3. Обеспечение доступности для населения информационных ресурсов через библиотечное обслуживание.

**Задача 1** Приобщение жителей поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Решение данной задачи направлено на приобщение всех слоев населения сельского поселения, особенно детей и молодежи, к регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения сельского поселения и профилактика заболеваний посредством формирования устойчивой потребности в занятиях физической культурой и в здоровом образе жизни;

Основным показателем решения данной задачи - Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, ед.

**Задача 2.** Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения.

Эта задача будет выполнена посредством расширения культурно-массовой, досуговой деятельности; совершенствования уровня проведения культурно-массовых мероприятий для организации досуга населения муниципального поселения; совершенствования форм работы с различными категориями жителей поселения; сохранения традиций проведения праздников и фестивалей самодеятельного народного творчества; увеличения числа участников творческих коллективов; повышения качества зрелищных культурно-досуговых мероприятий; вовлечения большего числа жителей муниципального района в занятие самодеятельным творчеством.

Оценка реализации указанной задачи осуществляется по следующим показателям:

- Количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, ед.

**Задача 3.** Обеспечение доступности для населения информационных ресурсов через библиотечное обслуживание.

Решение данной задачи направлено на обеспечение количественного роста и качественного улучшения библиотечных фондов, высокого уровня их сохранности; внедрение новых информационных и организационных технологий библиотечной деятельности; содержание и обеспечение деятельности библиотеки; повышение роли библиотек в развитии культурно-информационного и образовательного пространства.

Основными показателями решения данной задачи будут являться:

Количество посещений муниципальной библиотеки поселения на 100 человек населения, ед.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Программа реализуется с 2014 по 2020 годы без выделения этапов

**4. Характеристика основных мероприятий по реализации подпрограммы.**

В рамках Подпрограммы планируется осуществление следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 «Материально- техническое оснащение комплекса, приобретение спортивного инвентаря»

Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2 «Содержание и обеспечение деятельности комплекса»

Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2 «Расходы на оплату труда персоналу»

Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 2 «Проведение спортивных мероприятий»

Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2 «Содержание и обеспечение деятельности дома культуры»

Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2 «Расходы на оплату труда»

Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 2 «Внедрение информационно-коммуникационных технологий»

Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 2 «Материально- техническое оснащение дома культуры»

Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 2 «Осуществление подписки на периодические издания»

Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 2 «Укрепление материально-технической базы. Внедрение информационно-коммуникационных технологий»

Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 2 «Расходы на оплату труда персоналу»

**5.** **Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Основным источником финансирования являются средства местного бюджета.

Общий объем бюджетного финансирования составит 21 083,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 г. – 3 010.9 тыс. руб.,

2015 г. – 3 011,8 тыс. руб.,

2016 г. – 3 012,2 тыс. руб.,

2017 г. – 3 012,2 тыс. руб.,

2018 г. – 3 012,2 тыс. руб.,

2019 г. – 3 012,2,тыс. руб.,

2020 г. – 3 011.2 тыс. руб.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения местного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

**Подпрограмма 3**

***«Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет »***

**Паспорт Подпрограммы 3**

(далее – Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение безопасности населения на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет |
| Показатели задач подпрограммы | Количество ежегодно информируемого населения сельского поселения о безопасности жизнедеятельности, % |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014-2020 гг. |
| Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Всего на весь период 2014-2020 г.г.- 700,0 тыс.руб. в том числе по годам;  - 2014 г. – 100,0 тыс.руб.  - 2015 г. – 100,0 тыс.руб  - 2016 г. – 100,0 тыс.руб  - 2017 г. – 100,0 тыс.руб  - 2018 г. – 100,0 тыс.руб  - 2019 г. – 100,0 тыс.руб  - 2020 г. – 100,0 тыс.руб |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы к 2020 году позволит:  - усилить пропаганду знаний и обучение населения безопасному поведению в экстремальных ситуациях, профилактика и предупреждение ЧС;  - не допустить возникновение чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения |

**1.** **Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы , описание основных проблем и рисков.**

Одно из важнейших направлений в работе органов местного самоуправления занимает борьба с распространением природно-очаговых инфекций , источником и резервуаром которых являются мышевидные грызуны на территории сельского поселения.

В связи со вспышкой инфекций, источником и резервуаром которых являются мышевидные грызуны в Добринском районе возникла необходимость борьбы с мышевидными грызунами. Основным переносчиком вируса являются мышевидные грызуны. Одним из основных мест их обитания являются скирды сена и соломы, сенажные и силосные ямы.

Основным путем заражения вирусом от распространения природно-очаговых инфекций, источником и резервуаром которых являются мышевидные грызуны является воздушно – пылевой, когда человек соприкасается с инфицированными предметами внешней среды, чаще всего с сеном, соломой ,опасная болезнь попадает в организм .На территории сельского поселения многие жители в своем личном подсобном хозяйстве имеют КРС, которым используют в рационе питания грубые корма, тем самым непосредственно контактируют с инфицированными предметами. Поэтому возникла необходимость решить эту проблему программным методом.

В статистике чрезвычайных ситуаций пожары занимают особое место, социально-экономические потери от них велики по сравнению с чрезвычайными ситуациями других видов. Главные и несопоставимые потери - человеческие жизни. Реализация подпрограммы направлена на обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения.

К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе следует отнести высокую степень изношенности жилого фонда, отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а также современными первичными средствами пожаротушения.

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования, и, как следствие, 58% пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

- несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за удаленности;

- низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений от пожаров;

- несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану;

- недостаток специальных приборов, осветительного оборудования для выполнения работ в условиях плохой видимости и высоких температур.

Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, разработана Подпрограмма, которая направлена на проведение на территории сельского поселения комплекса мероприятий в области гражданской обороны, по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Для преодоления негативных тенденций необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов местного самоуправления, общественных объединений и граждан.

2. **Задачи, показатели задач подпрограммы.**

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение безопасности населения сельского поселения Богородицкий сельсовет, создание условий для безопасной жизнедеятельности посредством выполнения следующих тактических задач:

1. Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение условий для защиты населения Богородицкого сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Решение данной задачи направлено на:

1. Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Организация пожарной безопасности на территории сельского поселения.

Основными показателями решения данной задачи являются:

а). Количество ежегодно информируемого населения сельского поселения о безопасности жизнедеятельности, %

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы.**

Срок реализации подпрограммы определен на 2014-2020 года, без выделения этапов.

**4. Характеристика основных мероприятий по реализации подпрограммы**

В рамках Подпрограммы планируется осуществление следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 задачи1 подпрограммы 3 «Закупка ядоприманки для проведения дератизации в домовладениях и подворьях»

Основное мероприятие 2 задачи1 подпрограммы 3 «Приобретение дыхательных аппаратов»

Основное мероприятие 3 задачи1 подпрограммы 3 «Закупка мотопомп»

Основное мероприятие 4 задачи1 подпрограммы 3 «Комплектация пожарных щитов»

**5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.**

Источником финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит - 700 000 рублей в том числе по годам;

- 2014 г. – 100,0 тыс.руб.

- 2015 г. – 100,0 тыс.руб

- 2016 г. – 100,0 тыс.руб

- 2017 г. – 100,0 тыс.руб

- 2018 г. – 100,0 тыс.руб

- 2019 г. – 100,0 тыс.руб

- 2020 г. – 100,0 тыс.руб

**Подпрограмма 4**

***«Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет »***

**Паспорт Подпрограммы 4**

(далее – Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи Подпрограммы | - улучшение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения. |
| Показатели задач подпрограммы | 1. Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование, соответствующее направлению деятельности, %  2 Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, чел |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2014-2020 гг. |
| Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Всего на весь период 2014-2020 г.г.- 560,7 тыс.руб. в том числе по годам;  - 2014 г. – 80,1 тыс.руб.  - 2015 г. – 80,1 тыс.руб  - 2016 г. – 80,1 тыс.руб  - 2017 г. – 80,1 тыс.руб  - 2018 г. – 80,1 тыс.руб  - 2019 г. – 80,1 тыс.руб  - 2020 г. – 80,1 тыс.руб  Финансовое обеспечение Подпрограммы предусмотрено из следующих источников:  - местный бюджет.  - межбюджетные субсидии (областные) |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году:  1. Создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих, проведение эффективной кадровой политики в органах местного самоуправления, защита персональных данных и применение современных кадровых технологий на муниципальной службе в сельском поселении:   * сопровождение АРМ «Муниципал»; * подготовка, переподготовка и повышение квалификации 4 муниципальных служащих и оплата командировочных расходов для всех категорий обучаемых; * разработка комплекта документации по защите информационных систем персональных данных администрации; * подготовка специалиста по вопросам защиты персональных данных;   - аттестация 4 рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления поселения; |

**1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы , описание основных проблем и рисков.**

**Развитие местного самоуправления**

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.

Целью Подпрограммы является создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления поселения по решению вопросов местного значения, определенных законодательством Российской Федерации.

Цель Подпрограммы будет достигнута путем решения ряда основных задач.

Одной из целей проведенной реформы местного самоуправления являлось повышение способности органов местного самоуправления справляться с возложенными на них задачами по решению вопросов местного значения.

Кроме все более растущего количества возлагаемых на органы местного самоуправления "собственных" задач, законодательно отнесенных к вопросам местного значения, государственные органы, как федерального, так и регионального уровня, ожидают и требуют от органов местного самоуправления также высокой активности и результативности в решении и части переданных вопросов государственного управления.

Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося законодательства, множества параллельно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня требований к результатам деятельности, в том числе, к правовому обеспечению работы. При этом не учитывается реальная способность муниципальных кадров самостоятельно ориентироваться в происходящих процессах, осуществлять нормотворчество и принимать ответственные решения, исходя из своих ресурсных возможностей.

Однако, реализация любого полномочия есть деятельность, требующая адекватного объема ресурсов для своего осуществления. За время действия Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ объем полномочий органов местного самоуправления существенно вырос, при этом источники доходов местных бюджетов изменились недостаточно. Это означает, что изначально существовавший дисбаланс между объемом полномочий и располагаемыми для их реализации ресурсами увеличился. Органы местного самоуправления не могут обеспечить решение всех возложенных на них задач, опираясь только на собственную экономическую базу.

Проблема необеспеченности ресурсами, носящая объективный характер, дополнительно усугубляется фактором субъективного порядка, а именно - преобладанием инерционного подхода в муниципальном управлении. В муниципальных образованиях органы местного самоуправления не ищут наиболее эффективных решений для каждой конкретной проблемы, а из года в год воспроизводят мало результативные и высоко затратные модели организации деятельности.

Кроме этого органам местного самоуправления приходится взаимодействовать с большим количеством государственных структур, как регионального, так и федерального уровня, каждая из которых по вопросам своего ведения требует от органов местного самоуправления:

- сбора и предоставления информации;

- реализации "рекомендаций" и прямых предписаний, то есть принятия и осуществления конкретных решений и деятельности;

- участия в совещаниях и других мероприятиях по своим направлениям деятельности.

Органы местного самоуправления и, прежде всего, местные администрации, вынуждены тратить значительный объем человеческих, временных и финансовых ресурсов на "обслуживание взаимодействия с органами государственной власти" в ущерб реализации полномочий, непосредственно относящихся к их компетенции.

В условиях ограниченности ресурсов и при отсутствии внятного понимания того, как решать поставленные задачи, должностные лица местного самоуправления и специалисты органов местного самоуправления часто занимают выжидательную позицию или имитируют реформирование, формально отчитываясь о проделанной работе, без каких-либо серьезных изменений сложившейся системы деятельности.

Примером может служить использование программно-целевого метода в практике муниципального управления, именно целевые Подпрограммы являются действенным средством повышения результативности управления, способом формирования и достижения целей развития, одним из направлений оптимизации бюджетных расходов.

Согласно статье 32 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве приоритетных направлений формирования кадрового состава муниципальной службы среди прочих направлений названы повышение квалификации муниципальных служащих; создание кадрового резерва и его эффективное использование, оценка результатов работы муниципальных служащих посредством проведения аттестации, применение современных технологий подбора кадров при поступлении граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее прохождении.

Таким образом, возросшие требования к квалификационному уровню кадров обуславливают необходимость создания и совершенствования системы непрерывного образования муниципальных служащих.

Непрерывная учеба и повышение квалификации кадров является важным

условием для создания успешных преобразований сельском поселении. Программная установка заключается в том, чтобы смотреть на обучение управленческих кадров не как на источник дополнительных расходов, а как на важнейший вид инвестиций.

**2. Задачи, показатели задач подпрограммы.**

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы является совершенствование муниципального управления и организации муниципальной службы в сельском поселении Богородицкий сельсовет, повышение эффективности муниципального управления, исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Кроме того, приоритетами политики в сфере реализации программы являются обеспечение возможностей для повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления.

Реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Богородицкий сельсовет, посредством выполнения следуейих задачи:

- улучшение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения

Решение данной задачи направлено позволит оптимизировать систему организации и функционирования муниципальной службы на основе установленных законодательством Российской Федерации принципов, внедрить современные кадровые, образовательные и управленческие технологии.

Основными показателями решения задачи являются:

1. Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование, соответствующее направлению деятельности, %

3 Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, чел

**3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Срок реализации Подпрограммы – 2014-2020 годы без выделения этапов.

**4. Характеристика основных мероприятий**

**по реализации подпрограммы**

В рамках Подпрограммы планируется осуществление следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 «Приобретение информационных услуг с использованием информационно справочных систем»

Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4 «Приобретение услуг по сопровождению сетевого обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета и АРМ «Муниципал»»

Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4 «Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения»

**5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.**

Источником финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета, субсидии из областного фонда софинансирования расходов.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит - 560 700 рублей в том числе по годам;

- 2014 г. – 80,1 тыс.руб.

- 2015 г. – 80,1 тыс.руб

- 2016 г. – 80,1 тыс.руб

- 2017 г. – 80,1 тыс.руб

- 2018 г. – 80,1 тыс.руб

- 2019 г. – 80,1 тыс.руб

- 2020 г. – 80,1 тыс.руб

**Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 «Приобретение информационных услуг с использованием информационно справочных систем»**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По источникам финансирования: | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| - местный бюджет | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| - межбюджетные субсидии | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Субсидии предоставляются согласно Порядку предоставления субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов на приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на соответствующий год , ежегодно утверждаемому нормативным правовым актом администрации Липецкой области.

**Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4 «Приобретение услуг по сопровождению сетевого обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета и АРМ «Муниципал»»**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По источникам финансирования: | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| - местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| - межбюджетные субсидии | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Субсидии предоставляются согласно Порядку предоставления и расходования субсидий бюджетам городских и сельских поселений области из областного фонда софинансирования расходов на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета на соответствующий год, ежегодно утверждаемому нормативным правовым актом администрации Липецкой области.

**Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4 «Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения»**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По источникам финансирования: | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные субсидии | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Субсидии предоставляются согласно Порядку предоставления субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов на повышении квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов на соответствующий год, ежегодно утверждаемому нормативным правовым актом администрации Липецкой области.

Приложение 1

к муниципальной программе

Устойчивое развитие территории

сельского поселения Богородицкий

сельсовет на 2014-2020годы»

**Сведения об индикаторах, цели и показатели задач муниципальной программы «Устойчивое развитие территории**

**сельского поселения Богородицкий сельсовет на 2014-2020 годы».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий** | **Ед. изм.** | | **Значения индикаторов и показателей** | | | | | | | |
| **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Цель: Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Богородицкий сельсовет .** | | | | | | | | | | |
|  | Индикатор 1  Создание новых рабочих мест | % | |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Индикатор 2  Темп роста налоговых поступлений | % | | 10 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 17,0 | 18,5 | 25 |
|  | Индикатор 3  Ввод жилья | кв.м | | 2636 | 2741 | 2823 | 2964 | 3083 | 3237 | 3367 | 3468 |
|  | Индикатор 4  Темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) | % | |  | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 |
|  | **Задача 1 Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.** | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения. | | % | 64.9 | 69.6 | 74.3 | 79 | 83.7 | 88.4 | 93.1 | 98.4 |
|  | Показатель 2 задачи 1 Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности. | | %. | 80.0 | 82.8 | 85.6 | 88.4 | 91.2 | 94 | 97 | 100,0 |
|  | Показатель 3. Задачи 1 Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | | %. | 78,3 | 79,2 | 80,1 | 82,3 | 89,2 | 90,5 | 95,6 | 100,0 |
|  | **Задача 2 Создание условий для развития человеческого потенциала.** | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 . Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|  | Показатель 2 задачи 2. Среднее число посещений культурно-досуговых учреждений поселения | посещений | | 3 550 | 3560 | 3580 | 3600 | 3620 | 3640 | 3650 | 3655 |
|  | Показатель 3 задачи 2 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | ед. | | 585 | 644 | 708 | 778 | 856 | 942 | 1036 | 1140 |
|  | **Задача 3 . Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.** | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 3 Динамика сокращения деструктивных событий | ед. | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
|  | **Задача 4. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления** | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 4. Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование, соответствующее направлению деятельности | % | | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 |
|  | Показатель 2. задачи 4 Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации | чел | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Богородицкий сельсовет.** | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.подпрограммы 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.** | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1Подпрограммы 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог. | км. | | 16.5 | 17.7 | 18.9 | 20.1 | 21.3 | 22.5 | 23.7 | 25.0 |
|  | Основное мероприятие1 задачи 1 подпрограммы 1 Ремонт внутрипоселенческих дорог | Тыс.руб. | | 4182,0 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 1. Ямочный ремонт | Тыс.руб. | | 263,5 | 247,6 | 201,0 | 283,1 | 283,1 | 283,1 | 283,1 | 283,1 |
|  | Показатель 2 Задачи 1 Подпрограммы 1Протяженность построенных (отремонтированных) водопроводных сетей. | км. | | - | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
|  | Основное мероприятие 3 задачи1 подпрограммы 1 Закупка глубинных насосов | Тыс.руб. | | 75 | 140,8 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 |
|  | Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 1 Ремонт систем водоснабжения | Тыс.руб. | | 200,0 | 400,0 | 300,0 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 |
|  | Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 1 . Анализ воды | Тыс.руб. | | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 1. Ремонт трубопроводов, отопления, горячего, холодного водоснабженияж.д. ст. Плавица | Тыс.руб. | | - | 1197,5 | 1000,0 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 |
|  | Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 1 Оформление прав собственности на муниципальное имущество | Тыс. руб. | | - | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 |
|  | Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 1 Теплоизоляция трубопроводов | Тыс. руб. | |  | 609,0 | 495,0 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 |
|  | **Задача 2 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения** | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 1 Протяженность освещенных частей улиц, проездов | км | | 20,3 | 21,0 | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 23,8 | 24,5 | 25,4 |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1. Уличное освещение | Тыс.руб. | | 487,0 | 544,0 | 544,0 | 558,4 | 558,4 | 558,4 | 558,4 | 558,4 |
|  | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1. Организация и содержание мест захоронения | Тыс.руб. | | 40,0 | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1. Окашивание, опиливание, озеленение | Тыс.руб. | | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1. Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Тыс.руб. | |  | 2381,5 | 1795,9 | 1536,5 | 1536,5 | 1536,5 | 1536,5 | 1536,6 |
|  | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет** | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1 Подпрограммы 2 Приобщение жителей поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом** | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2  Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | ед | | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 Материально-техническое оснащение комплекса, приобретение спортивного инвентаря | тыс. руб. | | 16,6 | 168,7 | 169,6 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
|  | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2 Содержание и обеспечение деятельности комплекса | Тыс. руб. | | 276,0 | 521,0 | 521,0 | 521,0 | 521,0 | 521,0 | 521,0 | 521,0 |
|  | Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2 Расходы на оплату труда персоналу | Тыс. руб. | | 509,0 | 680,3 | 680,3 | 680,3 | 680,3 | 680,3 | 680,3 | 680,3 |
|  | Основное мероприятие4 задачи 1 подпрограммы 2 Проведение спортивных мероприятий. | тыс. руб | | 25,0 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
|  | **Задача 2 Подпрограммы 2 Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения.** | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | ед. | | 286 | 289 | 290 | 292 | 294 | 296 | 298 | 300 |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2 «Содержание и обеспечение деятельности дома культуры» | тыс. руб. | | 273,1 | 331,7 | 331,7 | 331,7 | 331,7 | 331,7 | 331,7 | 331,7 |
|  | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2  Расходы на оплату руда.. | Тыс.руб. | | 638,5 | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 |
|  | Основное мероприятие 3 Задачи 2 Подпрограммы 2 «Внедрение информационно - коммуникационных технологий». | Тыс.руб. | | 30,0 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
|  | Основное мероприятие 4 Задачи 2 Подпрограммы 2 «Материально –техническое оснащение дома культуры» | Тыс.руб. | |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | **Задача 3 Подпрограммы 2 Обеспечение доступности для населения информационных ресурсов через библиотечное обслуживание**. | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 1  Количество посещений муниципальных библиотек на 100 человек населения | Ед.. | | 1262 | 1300 | 1350 | 1355 | 1400 | 1420 | 1455 | 1465 |
|  | Основное мероприятие 1 Задачи 3 Подпрограммы 2 Осуществление подписки на периодические издания». | тыс. руб. | | 20,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 240, |
|  | Основное мероприятие 2 Задачи 3 Подпрограммы 2 ««Укрепление материально-технической базы. Внедрение информационно - коммуникационных технологий». | тыс. руб. | | 91,7 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | Основное мероприятие 3 Задачи 3 Подпрограммы 2 Расходы на оплату труда персоналу. | тыс. руб. | | 422,2 | 380,3 | 380,3 | 380,3 | 380,3 | 380,3 | 380,3 | 380,3 |
|  | **Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет** | | | | | | | | | | |
|  | 1. **Задача 1 Подпрограммы 3 уничтожение мышевидных грызунов, защита населения от чс** | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Количество ежегодно информируемого населения сельского поселения о безопасности жизнедеятельности | % | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 Закупка ядоприманки для проведения дератизации в домовладениях и подворьях | тыс. руб. | | 26,7 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3 Приобретение дыхательных аппаратов | Тыс. руб. | |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 3 Закупка мотопомп | Тыс. руб | |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 3 Комплектация пожарных щитов | Тыс. руб. | |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет** | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1 Подпрограммы 4 Улучшение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения** | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4. Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование, соответствующее направлению деятельности | % | | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 Приобретение информационных услуг с использованием информационно справочных систем . | Тыс. руб | | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
|  | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4 Приобретение услуг по сопровождению сетевого обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета и АРМ «Муниципал» | Тыс. рцб. | | 26,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4. Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, | Чел. | |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|  | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4 Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения | Тыс.руб. | |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Устойчивое развитие территории

сельского поселения Богородицкий

сельсовет на 2014-2020годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Богородицкий сельсовет на 2014-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| ГР БС | РзПр | ЦСР | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие Территории сельского поселения Богородицкий сельсовет на 2014-2020 годы" | Х | Х | Х | 64567,9 | 10346,4 | 9290,5 | 8986,2 | 8986,2 | 8986,2 | 8986,2 | 8986,2 |
| 902 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повы-шение уровня благоустройства террито-рии сельского поселения Богородицкий сельсовет** | 902 | 0409 | Х | 8664,1 | 1047,6 | 1201,0 | 1283,1 | 1283,1 | 1283,1 | 1283,1 | 1283,1 |
| 0501 | Х | 8999,5 | 1197,5 | 1000,0 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 |
| 0502 | Х | 6960,0 | 1554,8 | 1277,7 | 825,5 | 825,5 | 825,5 | 825,5 | 825,5 |
| 0503 | Х | 17599,9 | 3355,5 | 2619,9 | 2324,9 | 2324,9 | 2324,9 | 2324,9 | 2324,9 |
| 3 | Основное мероприятие1 задачи 1 подпрограммы 1 *Ремонт внутрипоселенческих дорог* | 902 | 0409 | 0139999200 | 6800,0 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 4 | Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 1. *Ямочный ремонт внутрипоселенческих дорог* | 902 | 0409 | 0139999200 | 1864,1 | 247,6 | 201,0 | 283,1 | 283,1 | 283,1 | 283,1 | 283,1 |
| 5 | Основное мероприятие 3 задачи1 подпрограммы 1 Закупка глубинных насосов | 902 | 0502 | 0169999200 | 607,0 | 140,8 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 |
| 6 | Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 1 Ремонт систем водоснабжения | 902 | 0502 | 0169999200 | 1856,5 | 400,0 | 300,0 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 |
| 7 | Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 1 . *Анализ воды* | 902 | 0502 | 0169999200 | 350,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 8 | Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 1. *Ремонт трубопроводов, отопления, горячего, холодного водоснабженияж.д. ст. Плавица* | 902 | 0501 | 0159999200 | 8999,5 | 1197,5 | 1000,0 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 |
| 9 | Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 1 Оформление прав собственности на муниципальное имущество | 902 | 0502 | 0169999200 | 2485,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 |
| 10 | Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 1 Теплоизоляция трубопроводов | 902 | 0502 | 0169999200 | 1661,5 | 609,0 | 495,0 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 |
| 11 | Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1. Уличное освещение | 902 | 0503 | 0172001200 | 3880,0 | 544,0 | 544,0 | 558,4 | 558,4 | 558,4 | 558,4 | 558,4 |
| 12 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1. Организация и содержание мест захоронения | 902 | 0503 | 0172003200 | 360,0 | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 13 | Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1. Окашивание, опиливание, озеленение | 902 | 0503 | 0172002200 | 1500,0 | 250,0 | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 14 | Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1. Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | 902 | 0503 | 0172004200 | 11859,9 | 2381,5 | 1795,9 | 1536,5 | 1536,5 | 1536,5 | 1536,5 | 1536,5 |
| 15 | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет** | 902 | 0801 | Х | 11352,6 | 1621,8 | 1621,8 | 1621,8 | 1621,8 | 1621,8 | 1621,8 | 1621,8 |
| 902 | 1102 | Х | 9731,1 | 1389,1 | 1390,0 | 1390,4 | 1390,4 | 1390,4 | 1390,4 | 1390,4 |
| 16 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 Материально-техническое оснащение комплекса, приобретение спортивного инвентаря | 902 | 1102 | 4879900600 | 1188,3 | 168,7 | 169,6 | 170, | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| 17 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2 Содержание и обеспечение деятельности комплекса | 902 | 1102 | 4879900600 | 3647 | 521,0 | 521,0 | 521,0 | 521,0 | 521,0 | 521,0 | 521,00 |
| 18 | Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2 Расходы на оплату труда персоналу | 902 | 1102 | 4879900600 | 4762,1 | 680,3 | 680,3 | 680,3 | 680,3 | 680,3 | 680,3 | 680,3 |
| 19 | Основное мероприятие4 задачи 1 подпрограммы 2 Проведение спортивных мероприятий. | 902 | 1102 | 4879900600 | 133,7 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 20 | Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2 «Содержание и обеспечение деятельности дома культуры | 902 | 0801 | 4409900600 | 2321,9 | 331,7 | 331,7 | 331,7 | 331,7 | 331,7 | 331,7 | 331,7 |
| 21 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2  Расходы на оплату руда | 902 | 0801 | 4409900600 | 5098,1 | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 |
| 22 | Основное мероприятие 3 Задачи 2 Подпрограммы 2 «Внедрение информационно - коммуникационных технологий». | 902 | 0801 | 4409900600 | 234,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| 23 | Основное мероприятие 4 Задачи 2 Подпрограммы 2 «Материально –техническое оснащение дома культуры | 902 | 0801 | 4409900600 | 175,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 24 | Основное мероприятие 1 Задачи 3 Подпрограммы 2 Осуществление подписки на периодические издания». | 902 | 0801 | 4429900600 | 168,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 25 | Основное мероприятие 2 Задачи 3 Подпрограммы 2 ««Укрепление материально-технической базы. Внедрение информационно - коммуникационных технологий». | 902 | 0801 | 4429900600 | 693,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| 26 | Основное мероприятие 3 Задачи 3 Подпрограммы 2 Расходы на оплату труда персоналу | 902 | 0801 | 4429900600 | 2662,1 | 380,3 | 380,3 | 380,3 | 380,3 | 380,3 | 380,3 | 380,3 |
| 27 | **Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет** | 902 | 0113 | Х | 210,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 902 | 0314 | Х | 490,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 28 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 Закупка ядоприманки для проведения дератизации в домовладениях и подворьях | 902 | 0113 | 0119999200 | 210,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 29 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3 Приобретение дыхательных аппаратов | 902 | 0314 | 0129999200 | 210,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 30 | Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 3 Закупка мотопомп | 902 | 0314 | 0129999200 | 210 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 31 | Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 3 Комплектация пожарных щитов | 902 | 0314 | 0129999200 | 70,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 32 | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет** | 902 | 0104 | Х | 560,7 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 |
| 33 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 Приобретение информационных услуг с использованием информационно справочных систем | 902 | 0104 | 00204200226 | 350,7 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
| 34 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4 Приобретение услуг по сопровождению сетевого обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета и АРМ «Муниципал» | 902 | 0104 | 00204200226 | 140,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 35 | Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4 Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения | 902 | 0104 | 00202200226 | 70,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

Устойчивое развитие территории

сельского поселения Богородицкий

сельсовет на 2014-2020годы»

**Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Богородицкий сельсовет на 2014-2020 годы».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения Богородицкий сельсовет 2014-2020 годы | Всего | 64567,9 | 10346,4 | 9290,5 | 8986,2 | 8986,2 | 8986,2 | 8986,2 | 8986,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 175,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет поселения | 64392,9 | 10321,4 | 9265,5 | 8961,2 | 8961,2 | 8961,2 | 8961,2 | 8961,2 |
| средства внебюджетных источников1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1 «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Богородицкий сельсовет» | Всего | 42223,5 | 7155,4 | 6098,6 | 5793,9 | 5793,9 | 5793,9 | 5793,9 | 5793,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 42223,5 | 7155,4 | 6098,6 | 5793,9 | 5793,9 | 5793,9 | 5793,9 | 5793,9 |
| средства внебюджетных источников1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 2 «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет» | Всего | 21083,7 | 3010,9 | 3011,8 | 3012,2 | 3012,2 | 3012,2 | 3012,2 | 3012,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет поселения | 21083,7 | 3010,9 | 3011,8 | 3012,2 | 3012,2 | 3012,2 | 3012,2 | 3012,2 |
| средства внебюджетных источников1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет» | Всего | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет поселения | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| средства внебюджетных источников1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет | Всего | 560,7 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 175,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет поселения | 385,7 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |
| средства внебюджетных источников1 | - | - | - | - | - | - | - | - |