**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Богородицкий сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Богородицкий сельсовет на 2019-2024 годы»**

**за счет средств бюджета поселения**

**за 12 месяцев 2021г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного (руб.) | | | Причины низкого  освоения средств  бюджета  сельского поселения1 |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Устойчивое развитие территории сельского поселения Богородицкий сельсовет на 2019-2024 годы | Всего | Х | Х | Х | **14150270,00** | **14150268,77** | **99,99** |  |
| Администрация сельского поселения | 902 | Х | Х | 14150270,00 | 14150268,77 | 100 |  |
| 2 | **Подпрограмма 1**  Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и  повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Богородицкий сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **6120182,00** | **6120180,77** | **99,99** |  |
| Администрация сельского поселения | 902 | Х | Х | 6120182,00 | 6120180,77 | 99,99 |  |
| 3 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1  Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | 902 | 0503 | Х | 1612995,00 | 1612995,00 | 100 |  |
| 4 | 2.1. Расходы на уличное освещение | Администрация сельского поселения | 902 | 0503 | 0110220010 | 1612995,00 | 1612995,00 | 100 |  |
| 5 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1  Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | 902 | 0503 | Х | 40350,00 | 40350,00 | 100 |  |
| 6 | 3.1 Окашивание, озеленение территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | 902 | 0503 | 0110320020 | 40350,00 | 40350,00 | 100 |  |
| 7 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Администрация сельского поселения | 902 | 0503 | Х | 3239277,00 | 3239275,77 | 100 |  |
| 8 | 4.1 Реализация направления расходов основного мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | Администрация сельского поселения | 902 | 0503 | 0110499999 | 3239277,00 | 3239275,77 | 99,99 |  |
| 9 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1  Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда | Администрация сельского поселения | 902 | 0501 | Х | 30070,00 | 30070,00 | 100 |  |
| 10 | 5.1 Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда» | Администрация сельского поселения | 902 | 0501 | 0110599999 | 30070,00 | 30070,00 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 10 подпрограммы 1  «Поставка и установка детского оборудования по адресу: 399420 Липецкая область, Добринский район, ж/д.ст.Плавица, ул.Строителей, д.14» | Администрация сельского поселения | 902 | 0503 | Х | 1197490,00 | 1197490,00 | 100 |  |
|  | 10.1 Реализация направления расходов основного мероприятия «Поставка и установка детского оборудования по адресу: 399420 Липецкая область, Добринский район, ж/д.ст.Плавица, ул.Строителей, д.14» | Администрация сельского поселения | 902 | 0503 | 0111099999 | 1197490,00 | 1197490,00 | 100 |  |
| 11 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **7749127,00** | **7749127,00** | **100** |  |
| Администрация сельского поселения | 902 | Х | Х | 7749127,00 | 7749127,00 | 100 |  |
| 12 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении | Администрация сельского поселения | 902 | 1102 | Х | 2276541,00 | 2276541,00 | 100 |  |
| 13 | 1.1 Предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Администрация сельского поселения | 902 | 1102 | 0120109000 | 2276541,00 | 2276541,00 | 100 |  |
| 14 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | 902 | 0801 | Х | 5472586,00 | 5472586,00 | 100 |  |
| 16 | 2.2 Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление полномочий в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры в соответствии с заключенным соглашением | Администрация сельского поселения | 902 | 0801 | 0120209100 | 5472586,00 | 5472586,00 | 100 |  |
| 17 | **Подпрограмма 3**  Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **7400,00** | **7400,00** | **100** |  |
| Администрация сельского поселения | 902 | Х | Х | **7400,00** | **7400,00** | **100** |  |
| 18 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды | Администрация сельского поселения | 902 | Х | Х | 7400.00 | 7400.00 | 100 |  |
|  | Расходы на проведение комплексных  мероприятий по защите населения и  территории от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера | Администрация сельского поселения | 902 | 0310 | 0130120330 | 7400.00 | 7400.00 | 100 |  |
| 19 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **273561,00** | **273561,00** | **100** |  |
| Администрация сельского поселения | 902 | Х | Х | 273561,00 | 273561,00 | 100 |  |
| 22 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении | Администрация сельского поселения | 902 | 0113 | Х | 6588,11 | 6588,11 | 100 |  |
| 23 | 2.1 Расходы на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по ведению похозяйственного учета на условиях софинансирования с областным бюджетом | Администрация сельского поселения | 902 | 0113 | 01402S6790 | 6588,11 | 6588,11 | 100 |  |
| 24 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4  Ежегодные членские взносы | Администрация сельского поселения | 902 | 0113 | Х | 14972,00 | 14972,00 | 100 |  |
| 25 | 3.1 Расходы на оплату членских взносов в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Администрация сельского поселения | 902 | 0113 | 0140320080 | 14972,00 | 14972,00 | 100 |  |
| 26 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4  Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении | Администрация сельского поселения | 902 | 0113 | Х | 252000,89 | 252000,00 | 100 |  |
| 27 | 4.1 Реализация направления расходов основного мероприятия «Прочие мероприятия сельского поселения» | Администрация сельского поселения | 902 | 0113 | 014049999 | 252000,89 | 252000,00 | 100 |  |
| 28 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 4  Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований | Администрация сельского поселения | 902 | 0104 | Х | 0 | 0 | 100 |  |
| 29 | 7.1 Расходы на приобретение услуг по повышению квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований | Администрация сельского поселения | 902 | 0104 | 01407S6790 | 0 | 0 | 100 |  |

1 Указывается причина низкого освоения средств бюджета сельского поселения при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрации А.И.Овчинников

10.01.2022 года

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Богородицкий сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Богородицкий сельсовет на 2019-2024 годы»**

**за счет средств иных источников**

**на 01.01.2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы отчетного периода (руб.) | | |
| Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Устойчивое развитие территории сельского поселения Богородицкий сельсовет на 2019-2024 годы | Всего | **1225288,92** | **1155663,05** | **94,32** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 8911,89 | 8911,89 | 100 |
| Районный бюджет | 1216377,03 | 1146751,16 | 94,28 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  | 100 |
| 2 | Подпрограмма 1  Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и  повышение уровня благоустройства территории сельского поселения  Богородицкий сельсовет | Всего | **0** | **0** |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 0 | 0 |  |
| Районный бюджет | 1216377,03 | 1146751,16 | 94,28 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Подпрограмма 2  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет | Всего | **0** | **0** |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 0 | 0 |  |
| Районный бюджет | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 0 | 0 |  |
| 4 | Подпрограмма 3  Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет | Всего | **0** | **0** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 0 | 0 |  |
| Районный бюджет |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 4  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет | Всего | **8911,89** | **8911,89** | **100** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 8911,89 | 8911,89 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 6 | **Подпрограмма 5**  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет | Всего | **0** | **0** | **100** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 0 | 0 | 100 |
| Районный бюджет | 0 | 0 |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 0 | 0 |  |

Глава администрации А.И.Овчинников

10.01.2022 года

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Богородицкий сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Богородицкий сельсовет на 2019-2024 годы»**

**за счет средств всех источников**

**на 01.01.2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (руб.) | |
| План отчетного года | Фактически за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устойчивое развитие территории сельского поселения Богородицкий сельсовет на 2019-2024 годы | Всего | **15375558,92** | **15305931,82** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 8911,89 | 8911,89 |
| Районный бюджет | 1216377,03 | 1146751,16 |
| Бюджет сельского поселения | 14150270,00 | 14150268,77 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций | 0 | 0 |
| Средства  внебюджетных  источников1 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 1  Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и  повышение уровня благоустройства территории сельского поселения  Богородицкий сельсовет | Всего | **7336559,03** | **7266931,93** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 1216377,03 | 1146751,16 |
| Бюджет сельского поселения | 6120182,00 | 6120180,77 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций | 0 | 0 |
| Средства  внебюджетных  источников1 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 2  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет | Всего | 7749127,00 | 7749127,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 |
| Бюджет сельского поселения | 7749127,00 | 7749127,00 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций | 0 | 0 |
| Средства  внебюджетных  источников1 | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 3  Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет | Всего | 7400,00 | 7400,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 |
| Бюджет сельского поселения | 7400,00 | 7400,00 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций | 0 | 0 |
| Средства  внебюджетных  источников1 | 0 | 0 |
| 5 | Подпрограмма 4  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет | Всего | **282472,89** | **282472,89** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 8911,89 | 8911,89 |
| Районный бюджет | 0 | 0 |
| Бюджет сельского поселения | 273561,00 | 273561,00 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций | 0 | 0 |
| Средства  внебюджетных  источников1 | 0 | 0 |
| 6 | **Подпрограмма 5**  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет | Всего | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 |
| Бюджет сельского поселения | 0 | 0 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций | 0 | 0 |
| Средства  внебюджетных  источников1 | 0 | 0 |

1 Средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Глава администрации А.И.Овчинников

10.01.2022 г

Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач

муниципальной программы

Устойчивое развитие территории сельского поселения Богородицкий сельсовет на 2019-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

контрольных событий плана реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  целей,  индикаторов,  задач,  показателей,  подпрограмм,  контрольных  событий,  основных  мероприятий1 | Ответственный исполнитель | | Единица измерения | | Значения индикаторов, показателей и контрольных событий | | | | | | Дата наступления контрольного события | | | | | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | | | Отчетный год | | | План | | | Факт (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) | |
| План | | Факт (1 квартал,  1 полугодие,  9 месяцев**,**  **год**)2 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | | | 9 | | 10 |
| 1 | **Цель муниципальной программы**: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Индикатор 1.  Количество предприятий сферы культуры расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения | | ед. | | 3 | | | 3 | | 3 | х | | | х | |  |
| 3 | Индикатор 2.  Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | | ед. | | 3 | | | 3 | | 4 | Х | | | Х | |  |
| 4 | Индикатор 3.  Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | | % | | 3 | | | 3 | | 3 | Х | | | Х | |  |
| 5 | Индикатор 4.  Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения | | ед | | 45 | | | 48 | | 48 | Х | | | Х | |  |
| 6 | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения | | км | | 18,0 | | | 18,5 | | 19,0 | Х | | | Х | |  |
| 7 | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения | | ед. | | 3 | | | 3 | | 4 | Х | | | Х | |  |
| 8 | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения | | ед. | | 9 | | | 9 | | 10 | Х | | | Х | |  |
| 9 | Индикатор 8.  Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения | | ед. | | 1 | | | 1 | | 2 | Х | | | Х | |  |
| 10 | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения | | чел. | | 4041 | | | 4041 | | 4044 | Х | | | Х | |  |
| 11 | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения | | кв.м. | | 2340 | | | 2350 | | 2360 | Х | | | Х | |  |
| 12 | Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации, | Администрация сельского поселения | | чел. | | 1 | | | 2 | | 1 | Х | | | Х | |  |
| 13 | Индикатор 12. Количество заменяемых светильников уличного освещения, оснащенных приборами учета электроэнергии. | Администрация сельского поселения | | шт. | | 25 | | | 5 | | 5 | Х | | | Х | |  |
| 14 | **Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | | % | | 72,8 | | | 74,8 | | 74,8 | Х | | | Х | |  |
| 16 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | | % | | 90,0 | | | 90,0 | | 90 | Х | | | Х | |  |
| 17 | Показатель 3 задачи 1 муниципальной программы Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | | % | | 86 | | | 90 | | 90 | Х | | | Х | |  |
| 18 | **Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства**  **территории сельского поселения Богородицкий сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикатор 1 подпрограммы 1 |  | |  | |  | | |  | |  | Х | | | Х | |  |
|  | Индикатор 2 подпрограммы 1 |  | |  | |  | | |  | |  | Х | | | Х | |  |
| 19 | Задача 1 подпрограммы 1 Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1  Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог | Администрация сельского поселения | | км | | 0,5 | | | 0,5 | | 0,5 | Х | | | Х | |  |
|  | Контрольное событие (при наличии) |  | |  | | Х | | |  | |  |  | | |  | |  |
| 21 | Задача 2 подпрограммы 1 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1  Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | | км | | 22 | | | 23 | | 23 | Х | | | Х | |  |
| 23 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1  Установка и обустройство детских и спортивных площадок | Администрация сельского поселения | | ед. | |  | | |  | | 1 | Х | | | Х | |  |
| 24 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1  Приобретение контейнеров для мусора | Администрация сельского поселения | | шт. | | 10 | | | 15 | | 22 | Х | | | Х | |  |
| 25 | **Задача 3 подпрограммы 1: Улучшение внешнего облика жилого фонда поселения, условий проживания граждан** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1  Текущий и капитальный ремонт муниципального жилья | Администрация сельского поселения | | М2 | | 70 | | | 100 | | 100 | Х | | | Х | |  |
| 27 | **Задача 2 муниципальной программы: Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы  Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом | Администрация сельского поселения | | % | | 25 | | | 25 | | 25 | Х | | | Х | |  |
| 29 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы  Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | | % | | 25 | | | 30 | | 30 | Х | | | Х | |  |
| 30 | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Задача 1 подпрограммы 2 Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2  Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни | Администрация сельского поселения | | ед. | | 38 | | | 43 | | 43 |  | | |  | |  |
| 33 | Задача 2 подпрограммы 2 Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2  Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий | Администрация сельского поселения | | ед. | | 312 | | | 325 | | 325 |  | | |  | |  |
| 35 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2  Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | | % | | 25 | | | 30 | | 30 |  | | |  | |  |
| 36 | **Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы  Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | | ед. | | 4 | | | 5 | | 5 |  | | |  | |  |
| 38 | **Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Задача 1 подпрограммы 3 Обеспечение безопасности проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3  Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС | Администрация сельского поселения | | % | | 70 | | | 75 | | 75 |  | | |  | |  |
| 41 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3  Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности | Администрация сельского поселения | | % | | 0,3 | | | 0,3 | | 0,3 |  | | |  | |  |
| 42 | **Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы  Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование | Администрация сельского поселения | | % | | 75 | | | 75 | | 75 |  | | |  | |  |
| 44 | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы  Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации | Администрация сельского поселения | | чел. | | 2 | | | 1 | | 1 |  | | |  | |  |
| 45 | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Задача 1 подпрограммы 4 Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4  Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | | % | | 80 | | | 75 | | 75 |  | | |  | |  |
| 48 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4  Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | | чел. | | 1 | | | 2 | | 2 |  | | |  | |  |
| 49 | **Подпрограмма 5. Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Задача 1 подпрограммы5 Повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Богородицкого сельсовета | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5  Количество приобретаемых светильников | | Администрация сельского поселения | | шт. | | 10 | 10 | | 78 | | |  |  | |  | |
| 52 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5  Увеличение доли уличных светильников оснащенные приборами учета | | Администрация сельского поселения | | % | | 11 | 11 | | 37 | | |  |  | |  | |

1

В случае, если нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными актами федеральных органов исполнительной власти предусмотрена иная группировка показателей и основных мероприятий, направленных на их достижение, заполнение [графы 2](file:///C:\Users\User\Downloads\otchet-po-mun.programme-2020g---kopiya.doc#P1751) осуществляется в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами. При заполнении отчета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев указываются контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы с датой наступления в отчетном периоде.

2

Для целевых индикаторов и показателей задач, по которым периодичность предоставления официальных статистических данных годовая, значения по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев указываются в виде "Х".

Администрация сельского поселения

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

"10" января 2022 года