**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Богородицкий сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Богородицкий сельсовет на 2019-2024 годы»**

 **за счет средств бюджета поселения**

**за 3 месяца 2022г**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель  | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного (руб.) | Причины низкогоосвоения средствбюджетасельского поселения1 |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Устойчивое развитие территории сельского поселения Богородицкий сельсовет на 2019-2024 годы | Всего | Х | Х | Х | **18837795,38** | **3325769,53** | **18** |  |
| Администрация сельского поселения | 902 | Х | Х | **18837795,38** | **3325769,53** | 18 |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Богородицкий сельсовет  | Всего | Х | Х | Х | **9164285,38** | **881708,25** | **10** |  |
| Администрация сельского поселения | 902 | Х | Х | **9164285,38** | 881708,25 | 10 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | 902 | 0409 | Х | 742302,00 | 150000,00 | 20 |  |
| 4 | Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры | Администрация сельского поселения | 902 | 0409 | 0110141100 | 742302,00 | 150000,00 | 20 |  |
| 5 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | 902 | 0503 | Х | 1694150,00 | 240914,35 | 14 |  |
| 6 | 2.1. Расходы на уличное освещение  | Администрация сельского поселения | 902 | 0503 | 0110220010 | 1694150,00 | 240914,35 | 14 |  |
| 7 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | 902 | 0503 | Х | 100000,00 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 2 квартал 2022 года |
| 8 | 3.1 Расходы на приобретение посадочного материала | Администрация сельского поселения | 902 | 0503 | 0110320020 | 100000,00 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 2 квартал 2022 года |
| 9 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Администрация сельского поселения | 902 | 0503 | Х | 1855170,00 | 390010,82 | 21 |  |
| 10 | 4.1 Реализация направления расходов основного мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | Администрация сельского поселения | 902 | 0503 | 0110499999 | 1855170,00 | 390010,82 | 21 |  |
| 11 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда | Администрация сельского поселения | 902 | 0501 | Х | 536323,20 | 100783,08 | 19 |  |
| 12 | 5.1 Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда» | Администрация сельского поселения | 902 | 0501 | 0110541200 | 536323,20 | 100783,08 | 19 |  |
| 13 | Основное мероприятие 11 подпрограммы 1«Строительство служебного жилья, предоставляемого по договорам найма» | Администрация сельского поселения | 902 | 0501 | Х | 4077940,18 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 3 квартал 2022 года |
| 14 | 11.1 Расходы на строительство служебного жилья, предоставляемого по договорам найма | Администрация сельского поселения | 902 | 0501 | 0111L5762 | 4077940,18 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 3 квартал 2022 года |
| 15 | Основное мероприятие 12 подпрограммы 1«Строительство служебного жилья, предоставляемого по договорам найма» | Администрация сельского поселения | 902 | 0501 | Х | 158400,00 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 2 квартал 2022 года |
| 16 | 12.1 Расходы на экспертизу достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального строительства | Администрация сельского поселения | 902 | 0501 | 0111299999 | 158400,00 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 2 квартал 2022 года |
| 17 | **Подпрограмма 2**Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **9386894,00** | **2320658,25** | **25** |  |
| Администрация сельского поселения | 902 | Х | Х | 9386894,00 | 2320658,25 | 25 |  |
| 18 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении | Администрация сельского поселения | 902 | 1102 | Х | 2527122,00 | 616088,25 | 24 |  |
| 19 | 1.1 Предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Администрация сельского поселения | 902 | 1102 | 0120109000 | 2527122,00 | 616088,25 | 24 |  |
| 20 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | 902 | 0801 | Х | 6859772,00 | 1704570,00 | 25 |  |
| 21 | 2.2 Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление полномочий в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры в соответствии с заключенным соглашением | Администрация сельского поселения | 902 | 0801 | 0120209100 | 6859772,00 | 1704570,00 | 25 |  |
| 22 | **Подпрограмма 4**Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **286616,00** | **123403,03** | **43** |  |
| Администрация сельского поселения | 902 | Х | Х | 286616,00 | 123403,03 | 43 |  |
| 23 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении | Администрация сельского поселения | 902 | 0113 | Х | 16000,00 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 2 квартал 2022 года |
| 24 | 2.1 Расходы на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по ведению похозяйственного учета на условиях софинансирования с областным бюджетом | Администрация сельского поселения | 902 | 0113 | 01402S6790 | 16000,00 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 2 квартал 2022 года |
| 25 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4Ежегодные членские взносы | Администрация сельского поселения | 902 | 0113 | Х | 15116,00 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 3 квартал 2022 года |
| 26 | 3.1 Расходы на оплату членских взносов в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Администрация сельского поселения | 902 | 0113 | 0140320080 | 15116,0 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 3 квартал 2022 года |
| 27 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении | Администрация сельского поселения | 902 | 0113 | Х | 175500,00 | 118900,00 | 68 |  |
| 28 | 4.1 Реализация направления расходов основного мероприятия «Прочие мероприятия сельского поселения» | Администрация сельского поселения | 902 | 0113 | 014049999 | 175500,00 | 118900,00 | 68 |  |
| 29 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 4Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем | Администрация сельского поселения | 902 | 0104 | Х | 48000,00 | 4503,03 | 9 |  |
| 30 | 8.1 Расходы на информационно-техническое обслуживание информационного продукта | Администрация сельского поселения | 902 | 0104 | 01407S6790 | 48000,00 | 4503,03 | 9 |  |
| 31 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 4Формирование межевого плана по образованию земельных участков | Администрация сельского поселения | 902 | 0412 | Х | 32000,00 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 2 квартал 2022 года |
| 32 | 9.1 Расходы на формирование межевого плана по образованию земельных участков | Администрация сельского поселения | 902 | 0412 | 0140920210 | 32000,00 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 2 квартал 2022 года |

 1 Указывается причина низкого освоения средств бюджета сельского поселения при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрации А.И.Овчинников

01.04.2022 года

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Богородицкий сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Богородицкий сельсовет на 2019-2024 годы»**

 **за счет средств иных источников**

 **на 01.04.2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы отчетного периода (руб.) |
| Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Устойчивое развитие территории сельского поселения Богородицкий сельсовет на 2019-2024 годы | Всего | **18837795,38** | **3325769,53** | **18** |
| Федеральный бюджет | 3403597,68 | 0 | 0 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2672632,00 | 632070,00 | 24 |
| Районный бюджет  | 12067223,00 | 2693699,50 | 22 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 694342,50 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 1Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой иповышение уровня благоустройства территории сельского поселенияБогородицкий сельсовет | Всего | **9164285,38** | **881708,25** | **10** |
| Федеральный бюджет | 3403597,68 | 0 | 0 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет  | 5086345,20 | 881708,25 | 17 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 674342,50 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 2Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет | Всего | **9386894,00** | **2320658,25** | 25 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2632648,00 | 632070,00 | 24 |
| Районный бюджет  | 6754246,00 | 1688588,25 | 25 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 4Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет | Всего | **286616,00** | **123403,03** | **43** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 39983,78 | 0 | 0 |
| Районный бюджет  | 226632,22 | 123403,03 | 54 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 20000,00 | 0 | 0 |

Глава администрации А.И.Овчинников

01.04.2022 года

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Богородицкий сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Богородицкий сельсовет на 2019-2024 годы»**

 **за счет средств всех источников**

 **на 01.04.2022 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения |
| Годовой план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устойчивое развитие территории сельского поселения Богородицкий сельсовет на 2019-2024 годы | Всего | **18837795,38** | **3325769,53** |
| Федеральный бюджет | 3403597,68 | 0 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2672632,00 | 632070,00 |
| Районный бюджет  | 12067223,00 | 2693699,50 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 694342,50 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 1Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой иповышение уровня благоустройства территории сельского поселенияБогородицкий сельсовет | Всего | **9164285,38** | **881708,25** |
| Федеральный бюджет | 3403597,68 | 0 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 0 | 0 |
| Районный бюджет  | 5086345,20 | 881708,25 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 674342,50 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 2Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет | Всего | **9386894,00** | **2320658,25** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2632648,00 | 632070,00 |
| Районный бюджет  | 6754246,00 | 1688588,25 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 4Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет | Всего | **286616,00** | **123403,03** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 39983,78 | 0 |
| Районный бюджет  | 226632,22 | 123403,03 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций | 20000,00 | 0 |

Средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Глава администрации А.И.Овчинников

10.01.2022 г

Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач

муниципальной программы

Устойчивое развитие территории сельского поселения Богородицкий сельсовет на 2019-2024 годы

 (наименование муниципальной программы)

контрольных событий плана реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиецелей,индикаторов,задач,показателей,подпрограмм,контрольныхсобытий,основныхмероприятий1 | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и контрольных событий | Дата наступления контрольного события | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год | План | Факт (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) |
| План | Факт (1 квартал,1 полугодие,9 месяцев**,****год**)2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Цель муниципальной программы**: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. |
| 2 | Индикатор 1.Количество предприятий сферы культуры расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | 3 | 3 | х | х |  |
| 3 | Индикатор 2. Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | 3 | 4 | Х | Х |  |
| 4 | Индикатор 3.Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 3 | 3 | 3 | Х | Х |  |
| 5 | Индикатор 4.Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения | ед | 45 | 48 | 48 | Х | Х |  |
| 6 | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения | км  | 18,0 | 18,5 | 19,0 | Х | Х |  |
| 7 | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | 3 | 4 | Х | Х |  |
| 8 | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения | ед. | 9 | 9 | 10 | Х | Х |  |
| 9 | Индикатор 8.Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения | ед. |  1 | 1 | 2 | Х | Х |  |
| 10 | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения | чел. | 4041 | 4041 | 4044 | Х | Х |  |
| 11 | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения | кв.м. | 2340 | 2350 | 2360 | Х | Х |  |
| 12 | Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации, | Администрация сельского поселения | чел. | 1 | 2 | 1 | Х | Х |  |
| 13 | Индикатор 12. Количество заменяемых светильников уличного освещения, оснащенных приборами учета электроэнергии. | Администрация сельского поселения | шт. | 25 | 5 | 5 | Х | Х |  |
| 14 | **Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства** |
| 15 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 72,8 | 74,8 | 74,8 | Х | Х |  |
| 16 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 90,0 | 90,0 | 90 | Х | Х |  |
| 17 | Показатель 3 задачи 1 муниципальной программы Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 86 | 90 | 90 | Х | Х |  |
| 18 | **Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства** **территории сельского поселения Богородицкий сельсовет** |
|  | Цель подпрограммы 1 |
|  | Индикатор 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
|  | Индикатор 2 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
| 19 | Задача 1 подпрограммы 1 Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
| 20 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог | Администрация сельского поселения | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 21 | Задача 2 подпрограммы 1 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения |
| 22 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км |  22 | 23 | 23 | Х | Х |  |
| 23 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1Установка и обустройство детских и спортивных площадок  | Администрация сельского поселения | ед. |  |  | 1 | Х | Х |  |
| 24 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 Приобретение контейнеров для мусора | Администрация сельского поселения | шт. | 10 | 15 | 22 | Х | Х |  |
| 25 | **Задача 3 подпрограммы 1: Улучшение внешнего облика жилого фонда поселения, условий проживания граждан** |
| 26 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1Текущий и капитальный ремонт муниципального жилья | Администрация сельского поселения | М2 |  70 | 100 | 100 | Х | Х |  |
| 27 | **Задача 2 муниципальной программы: Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения** |
| 28 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программыДоля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 25 | 25 | 25 | Х | Х |  |
| 29 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программыДоля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 25 | 30 | 30 | Х | Х |  |
| 30 | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет** |
| 31 | Задача 1 подпрограммы 2 Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа |
| 32 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни | Администрация сельского поселения | ед. |  38 | 43 | 43 |  |  |  |
| 33 | Задача 2 подпрограммы 2 Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения  |
| 34 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий | Администрация сельского поселения | ед. | 312 | 325 | 325 |  |  |  |
| 35 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 25 | 30 | 30 |  |  |  |
| 36 | **Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения** |
| 37 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программыДинамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | ед. | 4 | 5 | 5 |  |  |  |
| 38 | **Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет** |
| 39 | Задача 1 подпрограммы 3 Обеспечение безопасности проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды |
| 40 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС | Администрация сельского поселения | % | 70 | 75 | 75 |  |  |  |
| 41 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности | Администрация сельского поселения | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |
| 42 | **Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления** |
| 43 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программыУдельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование | Администрация сельского поселения | % | 75 | 75 | 75 |  |  |  |
| 44 | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программыЧисленность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 45 | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет** |
| 46 | Задача 1 подпрограммы 4 Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления |
| 47 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | % |  80 | 75 | 75 |  |  |  |
| 48 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
| 49 | **Подпрограмма 5. Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории сельского поселения Богородицкий сельсовет** |
| 50 | Задача 1 подпрограммы5 Повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Богородицкого сельсовета |
| 51 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5Количество приобретаемых светильников | Администрация сельского поселения | шт. | 10 | 10 | 78 |  |  |  |
| 52 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5Увеличение доли уличных светильников оснащенные приборами учета | Администрация сельского поселения | % | 11 | 11 | 37 |  |  |  |

1

 В случае, если нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными актами федеральных органов исполнительной власти предусмотрена иная группировка показателей и основных мероприятий, направленных на их достижение, заполнение [графы 2](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5Cotchet-po-mun.programme-2020g---kopiya.doc#P1751) осуществляется в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами. При заполнении отчета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев указываются контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы с датой наступления в отчетном периоде.

 2

 Для целевых индикаторов и показателей задач, по которым периодичность предоставления официальных статистических данных годовая, значения по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев указываются в виде "Х".

Администрация сельского поселения

 (наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

"10" января 2022 года